Processo Nº 038/2021 - Edital Nº 035/2021, na modalidade de  Tomada de Preços Nº 003/2021

ANEXO X – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: REFORMA (TROCA DE PISO CERÂMICO, REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE E PINTURA) DO PSF "JOÃO PAULO II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCAL: DISTRITO DE SÃO BENTO DE CALDAS - SANTA RITA DE CALDAS - MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  |  |  | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | SUB-TOTAL |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1.392,79 | 1.392,79 |  |  | 1.392,79 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 2 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 3.512,70 | 3.512,70 |  |  | 3.512,70 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 6 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 3.721,85 | 3.721,85 |  |  | 3.721,85 |
|  |  |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |
| 7 | PISOS |  |  |  | 8.823,12 |  | 8.823,12 |  | 8.823,12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 100% |  | 100% |
| 9 | PINTURA |  |  |  | 6.693,10 |  |  | 6.693,10 | 6.693,10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
|  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 884,13 |  |  | 884,13 | 884,13 |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
|  | VALOR DO PERÍODO |  |  |  |  | 8.627,34 | 8.823,12 | 7.577,23 | 25.027,69 |
|  | VALOR ACUMULADO |  |  |  |  |  | 17.450,46 | 25.027,69 |  |
|  | PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  |  |  | 34,47% | 35,25% | 30,28% | 100% |
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  |  |  |  | 34,47% | 69,72% | 100,00% | 100% |
|  |  |  |  |  | LETÍCIA PEÇANHA SANTOS |  |  |  |  |